- Работа с ДПД добровольными пожарными дружинами

Общественный фонд поддержки погорельцев (нуждающихся) Городецкого района Нижегородской области «Голубой Крест» «Защита жилья от пожаров на 2014г.» В рамках районной целевой программы «Комплексная защита жилья Городецкого района от пожаров на 2011-2015 годы» г.Городец 2014г Паспорт пректа Направление социального проектирования; Социальная поддержка и защита граждан. Наименование программы (проекта); “Защита жилья от пожаров на 2014г.”. Актуальность; Социальная незащищенность граждан перед стихийными бедствиями (восстановление жилья после пожаров и других стихийных бедствий). Цель; Социальная защита граждан, пострадавших от пожаров и лишившихся жилья.. Задачи; 1. Предупреждение и минимизация ущерба, возникающего при пожарах; 2. Возмещение ущерба и личное материальное обеспечение граждан, пострадавших от пожаров.. Целевая группа (количество людей, охваченных программными (проектными) мероприятиями; Жители Городецкого района - владельцы жилья. ФИО координатора; Шкарина Нина Карповна. Инициативная группа (количество привлеченных волонтеров, специалистов); 12 человек. Социальные партнеры (организации, учреждения); Администрация Городецкого района, сельские и городские администрации, предприятия жилищно-коммунального хозяйства района, Городецкое ВДПО.. Сроки реализации; Апрель — декабрь 2014 г.. Ожидаемые результаты; 1.Увеличить количество жилья, соответствующего нормам Госстроя РФ, до 40%; 2. Снизить количество пожаров жилья на 60%; 3. Довести долю восстановленного после пожаров жилья до 50%.. Собственный вклад (материальные, технические ресурсы Городецкого ВДПО — учредителя фонда); 130 000,00. Запрашиваемая сумма; 300 000,00. 1. ВВЕДЕНИЕ. Общественный фонд социальной направленности, единственный в своем роде, его деятальность направлена на защищающу жилья - основы благополучного развития личности, семьи. Наш проект направлен на защиту граждан от последствий стихийных бедствий (пожаров). Проект способен обеспечить равные возможности разных слоев населения на восстановление жилья в случае стихийных бедствий (пожаров), при профилактике — защите жилья от пожаров. Некоммерческая основа проекта способствует объединению людей в общих целях и усилиях, и позволяет достич главного разультата - защита погорельцев (пострадавших) в случае пожара — стихийных бедствий. Пожары наносят колоссальный ущерб собственникам жилья, в огне в одночасье уничтожается собственность накопленная ими за десятки лет. Поэтому противопожарная безопасность жилых домов остается важной и актуальной составляющей нашей повседневной жизни. Самое простое и дешевое решение вопросов пожарной безопасности это профилактика, своевременное устранение ситуаций приводящих к пожарам. Чтобы уберечь себя, свою семью и семьи окружающих вас соседей от такого опасного и коварного врага как пожар, необходимо заранее предпринимать меры направленные на повышение пожарной безопасности, содержать свое жилье в нормативном состоянии, что позволит им спастись самим и помочь другим людям находящимся рядом. В журнале ПОЖАРНОЕ ДЕЛО январь 2013г. №1 приведены статистические данные по всей России, из которых следует: - более 70% пожаров происходит в жилом секторе, при которых погибает более 90% всех жертв пожаров. Основными причинами пожаров остаются: - неправильное обращение людей с огнем – 40% пожаров; - нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования – 24%; - нарушение правил устройства и эксплуатации печей – 14%; - поджоги – 10%. Чтобы уберечь себя, свою семью, имущество от такого опасного и коварно врага как пожар, необходимо заранее предпринимать меры направленные на повышение пожарной безопасности. Каждый житель многоквартирного дома, начиная от малолетних детей и до людей старшего поколения должны быть, проинструктированы по теме пожарной безопасности, знать и соблюдать инструкции о поведении в случае возникновения пожара. В рамках реализации данной программы администрацией Городецкого района утвержден Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в квартире многоквартирного жилого дома и строения, находящихся в собственности (пользовании) граждан, постановление №2498 от 03.09.2012г. (приложение №1,2). За счет средств Городецкого ВДПО установлен противопожарный стенд "Бериги свой дом от пожара" (приложение №3 фин. отчет за 2012г.). 2. ПРОБЛЕМА. Восстановить дом от пожара, крайне сложно. Потеря своих близких, здоровья, имущества наносят удар по психическому равновесию человека, а проблемы сваливающиеся на семью-погорельцев, лишившихся своего единственного жилья, могут сломать людей окончательно. Программа направленна на заинтересованность владельцев жилья в нормативном (противопожарном) его содержании. В работе по предупреждению пожаров особое внимание нужно уделить именно жилому сектору, эксплуатации печей, электрооборудования и адресной работе с населением. У владельцев жилья необходимо сформировать убеждение, что безопасное жилье не только забота управляющих компаний, но и его личная. Свою роль в контроле должны выполнять сами жильцы, им должно быть не безразлично повышение противопожарной безопасности их дома. 3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. Цель создания фонда: - решение одной из социальных проблем современного общества — незащищенность граждан, пострадавших от пожаров (лишившихся жилья); - предупреждение и снижение вероятного ущерба от пожара, для чего необходимо заранее предпринимать меры направленные на повышение пожарной безопасности, содержать свое жилье в нормативном состоянии. 4. МЕТОДЫ. Инструктора пожарной профилактики имеющиеся при сельских администрациях, как правило, совместители – работники администраций несущие свои основные обязанности в другом направлении деятельности. Для разъяснения и действительной профилактической работы с населением необходимо: - заинтересовать людей исполняющих обязанности инструкторов в действительной работе с населением; - обучить инструкторов в Учебном центре ФПС; - обеспечить их методическим материалом и средствами для проезда в села – к жилым домам; - широкое информирование населения о нормах принятых еще в 2003г (Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилого фонда») и о возможности зарегистрировать в фонде свое жилье как соответствующее нормам Госстроя РФ, для получения компенсации в случае пожара. Для этого помимо адресной работы с населением инструкторами разместить в районе Информационные стенды о пожарной безопасности жилья. Проектом предусмотрена материальная заинтересованность владельцев жилья в выполнении требований Госстроя России. Материальную помощь фонд планирует оказывать тем жителям Городецкого района, которые подтвердили своё желание не допустить пожар в своём доме (квартире), а именно - выполнили требования Госстроя России от 27.09.2003г.: содержат в исправности электропроводку (выполнили замеры сопротивления, один раз в три года); содержат в исправности противопожарные разделки отопительных печей и газовых приборов (произвели первичное обследование дымовых и вент.каналов, один раз в пять лет); установили автономный дымовой извещатель на входах (который может разбудить спящего в случае пожара); установили на хозяйственно-питьевом водопроводе шланг внутриквартирного пожаротушения диаметром 19 мм (в квартирах и домах с водоснабжением); приобрели огнетушитель в дом, для жилья повышенной комфортности: вывели пожарную сигнализацию на пульт. Вся эта работа проведенная с владельцем жилья должна быть зафиксирована инспектором пожарной профилактики – оформлением (оформление платное — в фонд для выплат) и регистрацией Акта. И главное в этом очень важном деле - соблюсти баланс (равновесие), чтобы у людей не возникло желание поджечь ветхий домик и на его месте за счёт средств фонда выстроить новенький. Но если случилось, что от молнии или от соседского дома сгорел бабушкин ветхий дом, у бабушки должен быть выбор, или выстроить домик меньшей площади, или, продав участок и добавив средства фонда, купить другое жилье (расчеты выплат в проекте 2011-2015гг.) ПЛАН РАБОТ на 2014г. Фонда «Голубой Крест» №п/п; Наименование мероприятий; Дата выполнения работ. 1; Произвести обучение инструкторов пожарной профилактики (12 человек); Май. 2; Снабжение инструкторов методическим материалом; май. 3; Изготовление информационных банеров (3*6) (2шт), их размещение; август. 4; Размещение информации на квитанциях квартплаты; Май, июнь, июль, август. 5; Обследование жилья с составлением актов обследования; Май-ноябрь. Смета расходов на реализацию проекта «Защита жилья от пожаров на 2014г.» № п/п; Статьи затрат; Собственные средства; Запрашиваемые средства; Итого. 1; Изготовление информационных банеров (3*6) (2шт) и их размещение на территории Городецкого района; -; 160 000,00; 160 000,00. 2; Обучение инструктора пожарной профилактике (12 человек); 95 000,00; 95 000,00. 3; Расходы на командировок по обучению; 15 000,00; 15 000,00. 4; Организация работы с населением (орграсходы); 5 000,00; -; 5 000,00. 5; Снабжение инструкторов методическим материалом; 10 000,00; 10 000,00. 6; Оплата проезда инструкторов до места обследования жилья, оплата сотовой связи; 50 000,00; 50 000,00. 7; Оплата привлекаемых специалистов; 20 000,00; 20 000,00; 40 000,00. 8; Возмещение прочих расходов инспекторов (добровольцев); -; 25 000,00; 25 000,00. 9; Комунальные платежи, содержание счета, сайта, налоги, программ и др.; 30 000,00; -; 30 000,00. Полная стоимость проекта; 430 000,00. Имеющаяся сумма; 130 000,00. Запрашиваемая сумма; 300 00,00. 6. Индикаторы целей программы (Ожидаемые результаты) Индикаторы целей Программы, позволяющие оценить эффективность реализации мероприятий, будут оцениваться на основе отчетности Фонда и Управления противопожарной службы по Городецкому району. Наименование индикатора целей Программы; Ед. изм.; Значение в 2011 году; Значение в 2012 году; Значение в 2013 году. Кол-во домохозяйств, в которых жилые помещения приведены в соответствие нормам Госстроя РФ; Ед.; 4 560; 9 120; 20 520. Доля домохозяйств, соответствующих нормам Госстроя РФ в общем числе домохозяйств в районе; %; 10; 20; 40. Количество пожаров в жилье района – муниципальном /личном; Ед.; 8/8; 5/5; 3/3. Доля пожаров, произошедших в домохозяйствах , соответствующих нормам Госстроя РФ, в общем числе пожаров в домохозяйствах района; %; 0; 0; 0. Доля восстановленного после пожаров жилья в целом по району; %; 30; 30; 15. 7. Эффект от реализации программы. Реализация Программы будет способствовать улучшению противопожарной обстановки в жилом секторе района и созданию социальной защиты погорельцев в короткие сроки при тесном взаимодействии общественных и муниципальных организаций. В результате реализации Программы планируется достичь следующих результатов: - увеличить долю жилья, соответствующего нормам Госстроя РФ по пожарной безопасности на 40%; - снизить количество пожаров жилья на 60%; - довести долю восстановленного после пожаров жилья до 50%. На реализацию Программы и достижение представленных результатов могут повлиять негативные факторы: Внешние факторы, которые могут повлиять на реализацию программы; Механизмы минимизации негативного влияния внешних факторов. Внешние факторы, которые могут повлиять на реализацию программы; Механизмы минимизации негативного влияния внешних факторов. 1.Отсутствие финансовых ресурсов у населения для проведения противопожарных мероприятий, участия в Фонде. Итоги реализации программы напрямую зависят от объема финансовых вложений. 2. Отсутствие информации у населения о деятельности Фонда, незаинтересованность в участии. 3. Изменение федерального и регионального законодательства, регламентирующие требования и нормативы пожарной безопасности.; 1.Подготовка предложений, направленных на реализацию мероприятий программы в полном объеме (поиск и привлечение дополнительных ресурсов). 2. Размещение информации о работе Фонда в СМИ, на муниципальных информационных стендах (социальная реклама), через ЖКХ и на сайте. Проведение разъяснительных бесед и семинаров с населением. 3. Оперативное реагирование на изменение законодательства.. ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ: - Районная целевая программа «Комплексная защита жилья Городецкого района от пожаров на 2011-2015 годы»; - Письмо ГО ЧС Городецкого района; - Выписка из постановление главы администрации Городецкого района №2498 от 03.09.2012г.; - Финансовый отчет Фонда «Голубой Крест» за 2012г.; - Счет на обучение инспекторов пожарной профилактики Учебного центра Нижегородской ФПС; - Искиз информационного стенда; - Удостоверенио о повышение квалификации Даниловой С.В.